部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省林业局
所属下级预算单位数量：75

填报人：颜希杏
联系电话：81958572
填报日期：2026年4月29日
一、部门基本情况

（一）部门职能
根据《广东省林业局职能配置、内设机构和人员编制规定》（粤办发〔2018〕81号），广东省林业局是省自然资源厅的部门管理机构，为副厅级。主要职能：（1）负责林业及其生态保护修复的监督管理，组织林业生态保护修复和造林绿化工作；（2）负责天然林保护和监督管理石漠化沙化防治工作；（3）承担林业应对气候变化的相关工作；（4）负责森林和草原资源的监督管理，指导省级生态公益林划定和公益林保护管理工作，负责林地管理和林业有害生物的防治、检疫工作；（5）负责陆生野生动植物资源、湿地资源、各类自然保护地的监督管理；（6）组织审核世界自然遗产的申报和负责生物多样性保护相关工作；（7）负责推进林业改革相关工作，拟订林业产业发展规划并监督实施，组织指导林产品质量监督和生态扶贫相关工作；（8）指导国有林场基本建设和发展，负责林木种苗、草种管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；（9）指导全省森林公安工作，依法行使相关行政执法监督工作；（10）指导、督促检查森林和草原火灾预防及火情早期处置工作，负责落实综合防灾减灾规划相关要求和指导监督行业安全生产工作；（11）监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作，监督指导林区公路建设和管理；（12）负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作，指导全省林业人才队伍建设，组织开展林地土壤污染防治工作；（13）完成省委、省政府以及国家林业和草原局交办的其他任务。

我局本部内设处室17个，具体包括：办公室、政策法规处（审计处）、规划财务处、生态保护修复处（省绿化委员会办公室）、森林资源管理处、公益林管理处、野生动植物保护处、湿地管理处、自然保护地管理处、改革和产业发展处、国有林场和种苗管理处、防治检疫处、科技与交流合作处、森林火灾预防处、人事处、离退休人员服务处、机关党委。

2025年度，纳入我局部门决算汇编范围的独立核算单位共76个，包括局本级（行政单位）1个、广东省林业工会委员会（行政类事业单位）1个、广东省林业调查规划院（公益一类事业单位）等共74个。

2025年度，我局期末实有在职人员1988人，其中：行政人员163人、参照公务员法管理事业人员4人、事业管理人员和专业技术人员1691人、机关和事业工人127人、经费自理人员3人。
（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，精准提升森林质量，提升城乡绿化品质，打造一批绿色“名片”，深化集体林权制度改革,发展壮大林业产业，严格保护绿美成果，进一步加强自然保护地、湿地和野生动植物保护，统筹资源要素保障，广泛发动社会参与，加强干部队伍和机关建设，坚定不移推进全面从严治党。
2.年度重点工作任务

根据我局2025年度《省级部门整体预算绩效目标申报表》，其中，我局确定的重点工作任务共7项，如表1-1所示。

表1-1：重点工作任务情况表
	序号
	任务名称
	主要实施内容
	完成情况

	1
	省级以上公益林效益补偿
	督促各地做好做好全省6601.4万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。
	完成

	2
	护林员队伍建设资金
	按照3600元/人·年补助标准，对粤东西北地区、省属国有林场和省级以上自然保护区26736名专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。
	完成

	3
	自然保护地体系建设—国家公园建设
	开展南岭国家公园候选区矛盾冲突处置试点、基础设施和生态监测能力提升建设、社区协调发展等相关工作，推动国家公园创建，提高南岭国家公园候选区监测管理水平，提升对外服务能力，完成国家公园建设年度任务，进一步发挥国家公园在粤北生态保障体系中的作用。
	完成

	4
	2025年省财政绿美广东生态建设重点任务保障（林业保障）专项资金（转移市县）
	聚焦省委“1310”具体部署和绿美广东生态建设决定各项任务，主要用于森林质量精准提升、镇村绿美提升、绿美保护地提升、古树名木保护提升、林业产业发展、自然教育基地建设、森林灾害防控、绿美广东示范点建设、林业科技和种苗、森林资源保护与监测、林业绿色金融。
	完成

	5
	植绿护绿扩绿-林业生态保护建设
	该项目主要用于自然保护地建设、湿地保护管理、野生动植物保护等支出方向。
	完成

	6
	植绿护绿扩绿-森林资源管护
	项目主要用于支持省级单位开展森林火灾预防、林业有害生物防控、林业科技创新、林业信息化及绿美广东全媒体宣传、自然教育及科普、森林资源监测及督查、绿美广东省本级单位示范点建设、林业类博览会参展、林业管理能力提升、林业生产救灾等。
	完成

	7
	植绿护绿扩绿-森林资源培育
	深入实施森林质量精准提升行动，大力开展林分优化和森林抚育，加快推进提升森林质量。同时积极谋划组织省属国有林场开展大径材培育示范林建设工作，高质量开展林分优化森林抚育，建设包含多种造林和抚育类型的大径材培育示范林，展现绿美广东生态建设成效，总结形成可复制可推广的经验和做法，示范带动全省推进森林质量提升工作。
	完成


（三）部门整体支出绩效目标

根据我局2025年度《省级部门整体预算绩效目标申报表》，其中，我局确定的年度总体绩效目标和绩效指标如下：

1.年度总体绩效目标

2025年度，我局部门整体总体绩效目标情况如下：
目标1：通过在省属林场高质量推进森林质量精准提升行动，增强自然生态系统功能和森林碳汇能力，使重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率达到60%。

目标2：通过提升森林火灾防控能力，加强重大林业有害生物防治工作，确保全省年森林火灾受害率稳定控制在 0.9‰以下，林业有害生物成灾率控制在26.32‰以下。积极开展自然教育，开展林业重点宣传，开展林业生产救灾，提升绿美广东生态建设的社会影响力、林业管理服务和防灾减灾能力。推动油茶产业发展，促进林业一二三产业融合发展，力争林业产业总产值“十四五”期间年均增长率达到5%。通过对辖区内的专职护林员进行补助，提高护林员工作积极性，有效保护全省森林资源，改善生态环境。森林覆盖率不低于国家下达目标值。

目标3：通过开展自然保护地建设管理、野生动植物保护管理、加强重点湿地区域的监督管理等工作，有效保护林业类型自然保护地内的生态系统，省级以上自然保护区有效管护率达到90%以上，维护湿地生态服务功能，国家重点保护野生动植物物种得到有效保护和及时救助，提高人民群众保护生态环境的意识，国家重点保护野生动物种数保护率75%、植物种数保护率80%。

目标4：通过稳步推进人工商品林矛盾冲突问题处置工作，提升南岭国家公园候选区管理水平和服务水平，加强生物多样性保护，促进整体生态系统的更新与循环，以国家公园建设为抓手，带动国家公园周边社区协调发展，国家公园建设有序推进。

目标5：督促各地做好全省6601.4万亩省级以上公益林建设管理和保护工作，确保平均每5000亩不少于1个管护人员，有效保障和维护公益林所有者、管护者权益，提高保护与监管全省公益林的积极性，维护管护区域生态系统稳定。

目标6：保障局本级及75家下属预算单位基本运转，保障财政供养人员队伍稳定。

2.年度具体绩效指标

2025年度，我局具体绩效指标情况如表1-2所示。

表1-2：部门整体支出绩效指标表

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	产出指标
	数量指标
	林分优化面积（万亩）
	≥1.7273

	
	
	省级以上生态公益林面积（万亩）
	6601.4

	
	
	自然教育场所建设项目（个）
	≥2

	
	
	林业省级以上自然保护区建设个数（个）
	≥20

	
	
	森林覆盖率（%）
	不低于国家下达目标值

	
	
	建立林木种质资源库和良种基地面积（公顷）
	100

	
	
	森林蓄积量（亿m³）
	不低于6.2亿立方米

	
	
	林业产业总产值（亿元）
	≥10000

	
	
	建设省本级绿美示范点（个）
	≥5

	
	
	自然教育（科普）活动社会公众参与人次（人次）
	≥6000

	
	
	国家重点保护野生动植物物种数量（种）
	12

	
	
	管护站修缮（个）
	≥1

	
	
	森林抚育面积（万亩）
	≥4.7486

	
	
	重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率（%）
	60%

	
	
	油茶营造面积（万亩）
	29.095（其中：新造23.475、低改5.62）

	
	
	涉及生态公益林重大案件数（宗）
	每万亩低于1宗

	
	
	管护省级以上国有林场个数（个）
	13

	
	
	保护国家重要湿地（含国际重要湿地）数量（处）
	8

	
	质量指标
	造林成活率（%）
	≥85

	
	
	省级以上自然保护区有效管护率（%）
	≥90%

	
	
	国家重点保护野生动/植物种数保护率（%）
	75%/80%

	
	
	新造林抚育面积（万亩）
	≥2.7521

	
	时效指标
	造林抚育任务按时完成率（%）
	≥90

	效益指标
	经济效益

指标
	林业产业总产值“十四五”期间年均增长率（%）
	5%

	
	社会效益

指标
	国家公园建设有序推进
	有序推进

	
	
	从业带动能力（人）
	26736

	
	
	维护生物防火林带（公里）
	≥400

	
	生态效益

指标
	森林火灾受害率（‰）
	≤0.9

	
	
	国家公园自然生态环境
	有效改善

	
	
	林业有害生物成灾率（‰）
	≤26.32

	
	服务对象

满意度
	周边群众满意度（%）
	≥90

	
	
	专职护林员满意度（%）
	≥90

	成本指标
	经济成本

指标
	护林员补助标准（元/人•年）
	3600

	
	
	省级以上公益林效益补偿标准（元/亩）
	47


（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）
根据2025年省林业局部门决算报表，我局部门整体收支情况如下：

1.部门整体收入情况

2025年度，我局部门整体收入合计228,018.28万元，收入来源分为4类，其中，一般公共预算财政拨款收入占比最大，占总收入的92.16%。部门整体收入情况如表1-3所示。

表1-3：部门整体收入基本情况表
	项目
	年初预算数(万元)
	全年预算数(万元)
	决算数(万元)
	占总收入比例

	一、一般公共预算财政拨款收入
	106,368.18 
	212,649.34 
	210,139.29 
	92.16%

	二、政府性基金预算财政拨款收入
	0 
	99.09 
	99.09  
	0.04%

	三、事业收入
	199.00
	3,611.60
	3,611.60
	1.58%

	四、其他收入
	9,880.44
	14,732.66
	14,168.30
	6.22%

	本年收入合计
	116,447.62
	231,092.69
	228,018.28 
	100.00%


2025年度，我局全年预算收入为231,092.69万元，预算执行率为98.67%，同比2024年预算执行率减低0.61%（2024年预算执行率99.28%）。
2.部门整体支出情况

2025年度,我局部门整体支出合计224,622.68万元。按支出性质分为2类，其中：基本支出占比41.61%，项目支出占比58.39%。部门整体支出情况如表1-4所示。

表1-4：部门整体支出基本情况表

	项目
	年初预算数(万元)
	全年预算数(万元)
	决算数(万元)
	占总支出比例

	一、基本支出
	85,072.97
	94,335.45
	93,454.78
	41.61%

	    人员经费
	76,792.86
	85,582.54
	84,776.56
	37.74%

	    公用经费
	8,280.11
	8,752.91
	8,678.21
	3.86%

	二、项目支出
	33,467.81
	135,504.29
	131,167.90
	58.39%

	其中：基本建设类项目
	12.00
	9,217.64
	9,099.48
	4.05%

	本年支出合计
	118,540.78
	229,839.74
	224,622.68
	100.00%


2025年度，我局全年预算支出为229,839.74万元，预算执行率为97.73%，同比2024年预算执行率增加0.21%（2024年预算执行率97.52%）。
二、绩效自评情况

（一）自评结论

我局根据《部门整体支出绩效自评指标表（有专项）（部门自评项）》指标体系的评价标准，经收集、汇总、计算、审核和分析比较，我局自评等次为：优。
（二）履职效能分析
2025年以来，我局领导班子深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话重要指示精神，落实省委“1310”具体部署，扎实推进绿美广东生态建设取得明显成效。我省在2024年国家林长制督查考核中获评优秀等次，综合排名位列Ⅱ类地区第1名，广州市和广州市增城区分别被评为激励表扬市级单位和县级单位。耕林空间治理试点、殡葬领域专项行动获得自然资源部、国家林草局通报表扬。我局在2024年度广东省生态环境保护责任暨污染防治攻坚战成效考核（全面推行河湖长制工作考核）中获得省河长制办公室成员单位优秀等次。全面完成松材线虫病防治五年攻坚行动，获国家林草局主要领导以及省政府主要领导、分管领导批示肯定。完成互花米草防治专项行动，获省政府分管领导批示肯定。我省在2026年全国林草工作会议上就国土绿化工作作典型发言。国产定位设备替代及规模化工作获得国家林草局规财司通报表扬。

我局根据《部门整体支出绩效自评指标表（有专项资金）》，其中：“履职效能”一级指标由“整体效能”“专项效能”2个二级指标、4个三级指标组成。具体指标完成情况分析如下：
1.“整体效能”二级指标。
（1）部门整体绩效目标成本指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中成本指标完成情况。我局自评指标完成率100%，具体情况如表2-1所示。

表2-1 成本指标完成情况表
	自评指标
	年度

目标值
	年度

实现值
	指标完成情况
	指标

完成率

	
	
	
	
	

	1.护林员补助标准（元/人•年）
	3600
	3600
	我局严格按照《关于印发〈广东省级财政专职护林员补助资金管理办法〉的通知》（粤财农〔2014〕364号）省级补助资金（300元/人•月），即3600元/人•年的标准落实。2025年向有关单位补助护林员人员26736名，共9625万元。
	100%

	2.省级以上公益林效益补偿标准（元/亩）
	47
	47
	根据广东省人民政府政务公开信息，2025年省级以上公益林平均补偿标准为47元/亩。
	100%


该指标共有2个四级指标，均已完成。
（2）部门整体绩效目标产出指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。我局自评指标完成率98.2%，具体情况如表2-2所示。

表2-2：产出指标完成情况表
	自评指标
	年度

目标值
	年度

实现值
	指标完成情况
	指标

完成率

	
	
	
	
	

	3.林分优化面积（万亩）
	≥1.7273
	1.7406
	2025年广东省乳阳林场、广东省沙头角林场、广东省天井山林场等单位共完成林分优化面积1.7406万亩。
	100%

	4.省级以上生态公益林面积（万亩）
	6601.4
	6989.62
	根据根据广东省生态公益林专题监测系统数据数据，2025年省级生态公益林面积为6989.62万亩。根据1公顷=15亩换算，得出6989.62万亩。
	100%

	5.自然教育场所建设项目（个）
	≥2
	3
	2025年开展广东省德庆林场2025年自然教育基地建设、广东省沙头角林场自然教育基地建设及运行、广东陆河南万红锥林省级自然保护区自然教育基地能力提升项目等3个项目，均已完工并验收。
	100%

	6.林业省级以上自然保护区建设个数（个）
	≥20
	20
	2025年开展省级以上自然保护区建设项目20个，其中19个已完工验收，一个正在开展中。
	100%

	7.森林覆盖率（%）
	不低于国家下达目标值
	53.39
	2025年成果国家预计6月份才发布，2024年因统计口径改变，数据变动大，数据未启用，因此暂采用2023年林草湿调查监测成果数据。
	100%

	8.建立林木种质资源库和良种基地面积（公顷）
	100
	100
	该指标是十四五的任务，在2023年已完成。
	100%

	9.森林蓄积量（亿m³）
	不低于6.2亿立方米
	6.57
	2025年成果国家预计6月份才发布，2024年因统计口径改变，数据变动大，数据未启用，因此暂采用2023年林草湿调查监测成果数据。
	100%

	10.林业产业总产值（亿元）
	≥10000
	10000
	由于国家局统计系统中科技司帐号权限已经无法进行产值年报统计，新的统计制度需等正式文件通知，2024年该指标实现值9416亿元，2025年根据各地市初步统计数据可达到10000亿元（相关统计资料不能对外提供），最终结果以正式公布为准。
	100%

	11.建设省本级绿美示范点（个）
	≥5
	9
	2025年广东省龙眼洞林场、广东省云浮林场、广东省九连山林场、广东省西江林场、广东省东江林场、广东省樟木头林场、广东省乐昌林场、广东省连山林场、广东省德庆林场9个省属林场的绿美示范点建设均已完工并验收。
	100%

	12.自然教育（科普）活动社会公众参与人次（人次）
	≥6000
	6344
	2025年广东省沙头角林场、广东省龙眼洞林场、广东省林业科学研究院、广东珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局等单位开展多场自然教育（科普）活动，参加人次共6344人次。
	100%

	13.国家重点保护野生动植物物种数量（种）
	12
	12
	2025年通过开展珍稀濒危树种花榈木和广东紫薇种质资源保护与扩繁、基于基因组学的大苞白山茶人工扩繁和救护、圆籽荷种群生境适宜性评价及其保护策略、穿山甲等濒危动物饲养管理与科普展示、广东南岭金斑喙凤蝶种群调查与监测等项目，保护中华穿山甲、黑脸琵鹭、金斑喙凤蝶等5种动物，仙湖苏铁、圆籽荷、金毛狗、水松、丹霞梧桐等7种植物。
	100%

	14.管护站修缮
	≥1
	1
	2025年对南岭国家公园候选区天井山片区深黄管护站修缮提升，已完工并验收。
	100%

	15.森林抚育面积（万亩）
	≥4.7486
	4.7516
	2025年广东省乳阳林场、广东省沙头角林场、广东省天井山林场等单位共完成森林抚育面积4.7516万亩。
	100%

	16.重点生态工程造林及抚育任务“十四五”期间累计完成率（%）
	60%
	100%
	“十四五”期间我省造林抚育任务共2180万亩，2021年-2025年已完成2220.93万亩，完成率101.88%
	100%

	17.油茶营造面积（万亩）
	29.095（其中：新造23.475、低改5.62）
	17.08（其中：新造14.40，低造2.68）
	2025年完成17.08万亩（其中：新造14.40万亩，低造2.68万亩），由于油茶生长周期长、见效慢，前期投入大、短期收益低，农户种植意愿不强；茶油市场销售、加工转化能力不强，产业链条短、效益不稳定，种植户发展信心不足等原因，导致油茶新造、低改面积达不到预期。
	58.7%

	18.涉及生态公益林重大案件数（宗）
	每万亩低于1宗
	每万亩低于1宗
	2025年共受理公益林信访案件数5宗（案件信息不公开），每万亩涉及公益林重大案件数低于1宗。
	100%

	19.管护省级以上国有林场个数（个）
	13
	13
	2025年我局共管护广东省沙头角林场、广东省龙眼洞林场、广东省天井山林场、广东省樟木头林场、广东省乐昌林场、广东省连山林场、广东省东江林场、广东省九连山林场、广东省西江林场、广东省德庆林场、广东省郁南林场、广东省乳阳林场、广东省云浮林场等13个林场。
	100%

	20.保护国家重要湿地（含国际重要湿地）数量（处）
	8
	8
	2025年对广东广州海珠国际重要湿地、广东海丰国际重要湿地、广东惠东港口海龟国际重要湿地、广东南澎列岛国际重要湿地、广东深圳福田红树林国际重要湿地、广东省南雄市孔江国家重要湿地、广东省珠海市中华白海豚国家重要湿地、广东湛江红树林国际重要湿地等8个重要湿地进行生态监测，并出具相关报告。
	100%

	21.造林成活率（%）
	≥85
	97.04%
	根据我局工作部署，广东省林业调查规划院组织开展了2025年森林质量精准提升行动省级质量评价工作，省属单位造林核实完成面积1.7406万亩，合格面积1.6890万亩，造林成活率97.04%。
	100%

	22.省级以上自然保护区有效管护率（%）
	≥90%
	100%
	2025年通过对48个省级以上自然保护区进行森林巡护管护，对护林员进行补助，保障保护区全域巡护工作的正常运行。
	100%

	23.国家重点保护野生动/植物种数保护率（%）
	75%/80%
	88.79%/92.68%
	根据《广东省自然保护地年度报告（2025年）》，广东省分布有国家重点一二级保护野生动物321种，广东省省级以上自然保护地分布285种，保护率为88.79%%；广东省分布有国家一二级重点保护野生植物164种，广东省省级以上自然保护地分布152种，保护率为92.68%。
	100%

	24.新造林抚育面积（万亩）
	≥2.7521
	2.7593
	2025年广东省林业科学研究院、广东省乳阳林场、广东省沙头角林场、广东省天井山林场等单位共完成新造林抚育面积2.7593万亩。
	100%

	25.造林抚育任务按时完成率（%）
	≥90
	100%
	2025年各省属单位新造林抚育任务数2.7593万亩，均已按时完成。
	100%

	合计
	——
	——
	——
	98.2%


该指标共有23个四级指标。其中：22个四级指标的“指标完成率”为100%；“油茶营造面积（万亩）”1个四级指标的“指标完成率”为58.7%，主要原因是由于油茶生长周期长、见效慢，前期投入大、短期收益低，农户种植意愿不强；茶油市场销售、加工转化能力不强，产业链条短、效益不稳定，种植户发展信心不足等原因，导致油茶新造、低改面积达不到预期。

（3）部门整体绩效目标效益指标完成情况。该指标反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中效益指标完成情况。我局自评该指标完成率94.72%，具体情况如表2-3所示。
表2-3：效益指标完成情况表

	自评指标
	年度

目标值
	年度

实现值
	指标完成情况
	指标

完成率

	
	
	
	
	

	26.林业产业总产值“十四五”期间年均增长率（%）
	5%
	6.2%
	2025年根据各地市初步统计数据可达到10000亿元（相关统计资料不能对外提供），最终结果以正式公布为准。2024年林业总产值9416亿元，比2024年增长6.2%。
	100%

	27.国家公园建设有序推进
	有序推进
	有序推进南岭国家公园项目建设
	2025年我局共安排4706.25万元用于推进国家公园40个项目的建设，其中21个项目已经完成，19个正在开展中，未完成。第二批项目资金由于2025年12月11日才下达，不具备在当年度全面组织完成的条件，有关项目实施时间需延迟到2026年才能完成。
	52.5%

	28.从业带动能力（人）
	26736
	26741
	2025年通过护林员补助项目26741人，从业带动能力26741人。
	100%

	29.维护生物防火林带（公里）
	≥400
	448.94
	2025年广东省德庆林场、广东省云浮林场、广东省西江林场、广东省九连山林场、广东省郁南林场、广东怀集三岳省级自然保护区管理处等6个单位开展森林防火项目，共维护448.94公里生物防火林带。
	100%

	30.森林火灾受害率（‰）
	≤0.9‰
	0.01
	2025年我省森林总面积9600000公顷，森林火灾受害面积100公顷，森林火灾受害率0.010417‰。
	100%

	31.国家公园自然生态环境
	有效改善
	有效改善
	通过开展管护站点提升改造、自然教育设施、生态体验社区基础设施提升建设等，不断夯实国家公园设立基础，改善国家公园自然生态环境。
	100%

	32.林业有害生物成灾率（‰）
	≤26.32
	19.69
	2025年我省林地面积16188万亩，林业有害生物成灾面积318.74万亩，林业有害成灾率19.69‰。
	100%

	33.周边群众满意度（%）
	≥90
	99.16%
	我局通过线上收集调查问卷1188份，其中满意1178份，满意度达99.16%。
	100%

	34.专职护林员满意度（%）
	≥90
	92.15%
	我局对全省护林员开展抽样调查，共收集专职护林员4064份调查问卷，其中对项目满意有3745份，满意度为92.15%。
	100%

	合计
	——
	——
	——
	94.72%


该指标共有9个四级指标。其中：8个四级指标的“指标完成率”指标为100%；“国家公园建设有序推进”1个四级指标的“指标完成率”为52.5%，主要原因是第二批项目资金由于2025年12月11日才下达，不具备在当年度全面组织完成的条件，有关项目实施时间需延迟到2026年才能完成。

2.“专项效能”二级指标。
（4）专项资金绩效完成情况。该指标反映部门专项资金（政策任务）绩效目标的完成情况。我局自评该指标完成率为97.32%。
2025年度我局共有6个专项资金（政策任务），其中开展专项资金自评6个。专项资金绩效完成情况如表2-4所示。

表2-4 专项资金绩效完成情况表（省林业局）
	序号
	专项资金（政策任务）名称
	资金安排
(万元)
	支出金额（万元）
	支出率（%）
	专项资金绩效完成情况评分

	
	
	
	
	
	各专项资金产出、效益指标完成率
	资金占比(%)
	综合评价

	1
	林业生态保护建设
	10990
	9385.88
	85.4%
	100%
	4.01%
	4.01%

	2
	森林资源管护
	18876.73
	16443.08
	87.11%
	100%
	6.88%
	6.88%

	3
	森林资源培育
	10133.27
	9749.63
	96.21%
	100%
	3.70%
	3.70%

	4
	绿美广东六大提升行动
	226781.52
	58061.62
	25.60%
	96.92%
	82.70%
	80.15%

	5
	国家公园建设
	4706.25
	2072.12
	44.03%
	96.04%
	1.72%
	1.65%

	6
	车八岭国家级自然保护区和岭南国家公园阳山片区能力提升
	2750
	2019.58
	73.44%
	92.66%
	1.00%
	0.93%

	合计
	274237.77
	97731.91
	35.64%
	——
	100%
	97.32%

	备注：

1.专项资金产出、效益指标完成率：来源于6个专项资金自评表中产出、效益指标的完成率的加权平均值。
2.综合完成率：按当年度各专项资金额度占部门所有专项资金额度的比重，对各专项资金平均完成率进行加权平均。


专项资金中预算执行率较低的原因：一是绿美广东六大提升行动由于各地市财政资金紧张，项目资金未能及时支付，导致部分项目实施进度较慢，资金支出率低；二是国家公园专项资金（第二批）项目下达时间较迟（2025年12月11日下达），不具备在当年度全面组织完成的条件，无法完成支付，15个项目总计2437万支出率均为0，大大地影响了整体的支出率。
（三）管理效率分析

我局根据《部门整体支出绩效自评指标评分表（有专项资金）》，其中：管理效率一级指标由“预算编制”“预算执行”“信息公开”“绩效管理”“采购管理”“资产管理”“运行成本”等7个二级指标、22个三级指标组成。具体指标完成情况分析如下：
3.“预算编制”二级指标。
（5）项目入库率。该指标反映部门专项资金二级项目入库情况。我局自评指标完成率100%。
（6）储备的二级项目使用率。该指标反映部门主管专项资金规划和项目准备的准确性。我局自评指标完成率100%。
（7）新增预算项目事前绩效评估。该指标反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。我局自评指标完成率100%。

2025年我局没有新增事业发展性支出一级项目、预算部门500万元以上的二级项目，专项资金新增项目已按要求开展了事前绩效评估工作。

4.“预算执行”二级指标。
（8）财务管理合规性。该指标反映部门（单位）财务管理的规范性。我局自评指标完成率100%。

我局制定和完善内部财务管理制度；支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。2025年审计部门对我局开展审计检查，由于内容涉密，因此相关结果不便提供，我局已按照审计部门的审计结果进行分阶段整改和持续整改。

5.“信息公开”二级指标。
（9）预决算公开合规性。该指标反映部门（单位）预算决算公开执行的到位情况。我局自评指标完成率100%。
我局2025年2月20日在网站信息公开2025年部门预算信息，2025年9月2日公开2024年部门决算信息，我局预决算公开符合及时性和公开规范性要求。
（10）绩效信息公开情况。该指标反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。我局自评指标完成率100%。

2025年我局编制的绩效目标、开展的部门整体绩效自评、项目绩效自评等资料，按要求和规定的时间在单位网站公开。
6.“绩效管理”二级指标。

（11）绩效管理制度建设。该指标反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。我局自评指标完成率100%。

我局制定了《广东省林业局林业项目全过程绩效管理办法（试行）》，《广东省林业局办公室关于印发〈广东省林业局绩效评价工作规程（试行）〉的通知》中“第二章 管理职责”明确各业务处室、市县林业主管部门与下属单位的绩效职责分工要求。按照全面预算绩效管理要求，《广东省财政厅广东省林业局关于印发〈广东省绿美广东生态建设重点任务保障（林业领域）专项资金管理办法（试行）〉的通知》中“第七章 预算绩效监督”规定了绩效管理的要求。
（12）绩效结果应用。反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。我局自评指标完成率100%。

我局建立了预算执行监管系统并制定《林业项目预算执行监管系统操作手册》，印发《林业项目资金“双监控”工作方案》，每月对资金支出进度进行通报。

根据《广东省财政厅关于反馈2025年省级财政重点绩效评价项目（政策评价）报告的函》，我局对提出的有关问题高度重视，并将整改情况报送省财政厅。
（13）绩效管理制度执行。反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况。我局自评指标完成率100%。

2025年我局所主管的专项资金共6个、其他事业发展性支出3个项目，均已完成绩效自评。
7.“采购管理”二级指标。

（14）采购意向公开合规性。反映采购意向公开完整性、及时性情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局未发现采购意向公开不完整、不及时的情况。

（15）采购风险情况。反映部门防范化解采购风险情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局未收到投诉、举报案件。

（16）采购活动合规性。反映部门政府采购活动合法合规性情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局未发现政府采购活动不合法、不合规的情况。

（17）采购合同签订时效性。反映政府采购合同签订及时性情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局未发现采购合同签订不及时的情况。

（18）合同备案时效性。反映采购合同备案及时性情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局未发现采购合同不及时公告的情况。

（19）采购政策效能。反映部门采购政策执行的效果情况。我局自评指标完成率100%。
2025年我局严格执行采购政策。
8.“资产管理”二级指标。

（20）资产配置合规性。反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。我局自评指标完成率100%。

2025年度，我局按照行政事业单位国有资产报告制度等有关规定，按期编制年度行政事业性国有资产报表及报告。2025年我局机关本部报废国有资产75件，已及时处置相关资产并上缴收入。我局办公室面积和办公设备（含电脑）配置符合规定标准。
（21）资产收益上缴的及时性。反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。我局自评指标完成率100%。

2025年，我局机关本部国有资产处置收入1382元已足额及时上缴。

（22）资产盘点情况。反映单位是否每年按要求进行资产盘点。我局自评指标完成率100%。

2025年，我局按要求进行资产盘点，落实好资产盘点和清查工作，编制国有资产盘点报告，盘点结果及时处理。
（23）数据质量。反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。我局自评指标完成率100%。
2025年我局行政事业性国有资产年报数据完整、准确，资产账与财务账、资产实体相符的。
（24）资产管理合规性。反映部门（单位）资产管理是否合规。我局自评指标完成率100%。

我局制定了完整配套的资产管理相关制度，并能够严格执行，资产管理符合规定。2024年度审计报告中反映我局本级存在资产存在闲置、盘活不充分问题，相关检查结果由于是内部件，不宜公开，我局已完成整改落实，并通过《广东省林业局关于报送审计反映问题整改情况及国有资产管理制度落实工作情况的函》报送给省财政厅。
（25）固定资产利用率。反映部门（单位）固定资产的使用情况。我局自评指标完成率100%。

2025年我局实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例高于整个省直单位平均值。
9.“运行成本”二级指标。

（26）经济成本控制情况。该指标反映部门经济支出分类核算情况，包括对运转成本的控制努力程度和效果、核算精准度和合理性等。我局自评指标完成率100%。
2025年我局坚持厉行节约、加强成本控制，行政经费节约情况、经济运行成本控制情况良好，经济成本水平、其他支出比较合理。
（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施
“建立林木种质资源库和良种基地面积100公顷”该指标是十四五的任务，在2023年已完成，我局在2025年编制指标值时未及时更新指标值为0。我局将加强绩效指标填报工作，对与上一年工作任务有差异的指标及时调整指标值，提升填报人员专业能力。
三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

根据《广东省财政厅关于反馈2025年省级财政资金绩效自评复核结果的通知》对我局提出的意见，我局高度重视并进行整改，并以《关于广东省林业局2025年省级财政资金绩效自评复核情况整改的说明》书面上报省财政厅绩效管理处。


